## Hoja1
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14
| 28-30 Agosto | 02-06 Sept | 09-13 Sept | 16-20 Sept | 23-27 Sept | 30 Sep-4 Oct | 14-18 Oct | 21-25 Oct | 28 Oct-1 Nov | 04-08 Nov | 11-15 Nov | 18 - 22 Nov | 25-29 Nov | 02-06 Dic
FASE I: Inicio
Visión del proyecto | bar: Semana 1
Identificación Actores | bar: Semana 1
Formar Scrum Team | bar: Semana 1
Desarrollo de Epicas | bar: Semana 2
Desarrollo Backlog | bar: Semana 2
FASE II: Planificacion y Estimacion
Creacion Historias de Usuario | bar: Semana 3
Estimacion Historias de Usuario | bar: Semana 4
Identificacion Tareas | bar: Semana 4
Estimacion de Tareas | bar: Semana 4
Crear Sprint Backlog | bar: Semana 5
FASE III: Implementacion
Entregable I: Reserva de Horas | bar: Semana 6
Entregable II: Farmacia Cesfam | bar: Semana 7
Entregable III: Notificaciones | bar: Semana 8
Entregable IV: Revision de examenes | bar: Semana 9
Entregable V: Pasarela de Atención | [9 empty] | X
Refinamiento Backlog Priorizado | [10 empty] | X
FASE IV: Revision y Retrospectiva
Demostrar y validar los Sprints | [11 empty] | X
Retrospectiva de los Sprints | [11 empty] | X
FASE V: Entrega
Enviar los entregables | [12 empty] | X | X
Retrospectiva del proyecto | [12 empty] | X | X